## lagoapark
Obra Nome | Solicitação Número | VR-Chamado | Solicitação Abertura | Solicitação Encerramento | Tempo Encerramento | Local Nome | Local Hierarquia | Solicitação Situação | Local Área Comum | Solicitação Descrição | Colaborador Nome | Grupo de Sistema Construtivo Nome | Sistema Construtivo Nome | Solicitação Procedência | Causa Raiz Nome | Situação Regulatória Jurídica | Situação Regulatória Financeira | Solicitação Total de Despesas
Lagoa Park | 4685 |  | 15/05/2024 | 20/05/2024 | 5 | Apto 42 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 42 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Esquadrias internas e externas – Janelas e postas entre vãos (Aço, Alumínio, Madeira e PVC) Garantia: Mau funcionamento Descrição: Na porta de Alumínio que da acesso a sacada do apartamento, não foi deixado a chave do miolo. Solicitei aos eng. responsáveis antes da entrega efetiva do condomínio e me foi solicitado a abrir o chamado de assistência técnica pois a chave havia sido extraviada durante a instalação! | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Fora de escopo | Improcedente | Fora de escopo | Não | Não
Lagoa Park | 4686 |  | 15/05/2024 | 28/06/2024 | 44 | Apto 31 | Lagoa Park >> Bloco A >> 3° pavimento >> Apto 31 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Componentes dos diversos circuitos elétricos Garantia: Falhas de instalação Descrição: Algumas tomadas no apartamento não estão funcionando | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4687 |  | 16/05/2024 | 24/06/2024 | 39 | Apto 22 | Lagoa Park >> Bloco D >> 2° pavimento >> Apto 22 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Componentes dos diversos circuitos elétricos Garantia: Falhas dos produtos Descrição: Cassio - bloco 22D - Chave com chaveiro de Santo. - Chaves e as fotos já está com o Matheus Pendências * Tomada cozinha sem funcionar e com massa dentro dela ( Marcada com adesivo laranja) * Tomada quarto menor sem funcionar. ( Marcado com adesivo Laranja) * Quadro de disjuntor está com as legendas incorretas ( está tudo trocado, tomadas, cômodos, etc. Precisa revisar) * Se possível, electricista verificar os fios das lâmpadas para instalação.( Não encontramos.os dois fios para instalação de lâmpadas) Obrigado e abraço | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4688 |  | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 60 | Apto 28 | Lagoa Park >> Bloco D >> 2° pavimento >> Apto 28 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Componentes dos diversos circuitos elétricos Garantia: Falhas de instalação Descrição: Olá TD bem ? Então tem 4 tomada que não tá funcionando , e tbm vi na planta na área da sala onde seria a ligação da tv mostrando 3 tomada e lá não tem nenhuma fico no aguardo | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4689 |  | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 60 | Apto 19 | Lagoa Park >> Bloco D >> 1° pavimento >> Apto 19 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Componentes dos diversos circuitos elétricos Garantia: Falhas de instalação Descrição: PRECISO DE MANUTENÇÃO NAS SEGUINTES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 01 TOMADA QUARTO ENTRADA DO BANHEIRO 02 TOMADAS E INTERRUPTOR DENTRO DO BANHEIRO(SUÍTE) INSTALAÇÃO PAFLON TETO CHUVEIRO TODOS ESTES ITENS ELÉTRICOS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO PRECISANDO MANUTENÇÃO URGENTE FOTOS EM ANEXO DOS ITENS | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4690 |  | 16/05/2024 | 20/05/2024 | 4 | Apto 19 | Lagoa Park >> Bloco D >> 1° pavimento >> Apto 19 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Portões, gradis, grades, portilholas e alçapões/Perfis principais que constituem a estrutura da esquadria, folhas móveis, incluindo venezianas Garantia: Folgas nos elementos quanto à vedação, encaixe e fixação Descrição: PISO EXTERNO NA SACADA DA CHURRASQUEIRA ESTA MAIS ALTO QUE O ACABAMENTO EXTERNO DA PORTA METALICA DE ENTRADA. SOLICITO REPARO PARA FICAR NO MESMO NÍVEL EVITANDO ACUMULO DE ÁGUA PARADA NESTE ESPAÇO. FOTOS EM ANEXO FAVOR SOLICITAR REPARO COM URGÊNCIA | Mateus Koehler Santana | Pisos | Revestimentos/acabamento de qualquer natureza inclusive o rejuntamento | Improcedente | Fora de Garantia | Não | Não
Lagoa Park | 4691 |  | 16/05/2024 | 24/05/2024 | 8 | Apto 19 | Lagoa Park >> Bloco D >> 1° pavimento >> Apto 19 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Componentes dos diversos circuitos elétricos Garantia: Falhas de instalação Descrição: PRECISO DE MANUTENÇÃO NAS SEGUINTES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 01 TOMADA QUARTO ENTRADA DO BANHEIRO 02 TOMADAS E INTERRUPTOR DENTRO DO BANHEIRO(SUÍTE) INSTALAÇÃO PAFLON TETO CHUVEIRO TODOS ESTES ITENS ELÉTRICOS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO PRECISANDO MANUTENÇÃO URGENTE FOTOS EM ANEXO DOS ITENS | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Improcedente | Chamado Duplicado | Não | Não
Lagoa Park | 4692 |  | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 60 | Apto 41 | Lagoa Park >> Bloco C >> 4° pavimento >> Apto 41 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Revestimentos de vedações verticais externas e internas/Emboço/Reboco Garantia: Desgaste; Empolamento; Descascamento; Esfarelamento; Perda de estanqueidade; Descrição: Trinca no reboco da parede ao lado da porta. | Mateus Koehler Santana | Revestimentos de vedações verticais externas e internas | Vedações das fachadas | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4693 |  | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 60 | Apto 11 | Lagoa Park >> Bloco D >> 1° pavimento >> Apto 11 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Forros /Forros constituidos por quaisquer materiais e componentes; Sancas Garantia: Deformações, empenamento e fissuras, além dos limites de normas técnicas Descrição: Gesso do banheiro com uma deformação( desnivelamento) impossibilitando a montagem do box | Mateus Koehler Santana | Forros | Forros constituidos por quaisquer materiais e componentes; Sancas | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4694 |  | 16/05/2024 | 31/05/2024 | 15 | Apto 33 | Lagoa Park >> Bloco B >> 3° pavimento >> Apto 33 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem Garantia: Falhas de instalação Descrição: Não foram deixados as caixas, dutos para instalação do bucal de luminária , nem do banheiro e nem da lavanderia. Ficou somente os fios sem as acoplagem. | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Improcedente | Não evidenciada patologia descrita ou nexo causal | Não | Não
Lagoa Park | 4695 |  | 16/05/2024 | 15/07/2024 | 60 | Apto 24 | Lagoa Park >> Bloco B >> 2° pavimento >> Apto 24 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Componentes dos diversos circuitos elétricos Garantia: Falhas de instalação Descrição: Energia ligada, ambientes funcionando normalmente, menos linha de energia da cozinha | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4696 |  | 16/05/2024 | 24/05/2024 | 8 | Apto 47 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 47 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Entrada de energias Garantia: Falhas de instalação Descrição: Aquelas 4 tomadas centrais da cozinha não estão funcionando, o engenheiro Matheus disse que se tratam de instalações especiais e preferiu não mexer. Recomendou que fosse aberto um chamado aqui, pois ao que parece o eletricista vai fazer vistoria em vários apartamentos na sexta-feira, 17/05/2024. | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4699 |  | 18/05/2024 | 28/06/2024 | 41 | Apto 41 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 41 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas hidráulicos/Chuveiros, duchas, torneiras Garantia: Falhas de instalação Descrição: Peça de utilização (terminal) do chuveiro extremamente torto. Sem condições de instalação do chuveiro. | Mateus Koehler Santana | Sistemas hidráulicos | Engate flexível, sifão, válvulas, ralos e seus acabamentos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4700 |  | 18/05/2024 | 31/05/2024 | 13 | Apto 27 | Lagoa Park >> Bloco D >> 2° pavimento >> Apto 27 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Luminárias de ambientes internos e externos EXCETO lâmpadas Garantia: Falhas na instalação Descrição: A LIGACAO ELETRICA DA LUZ DA SACADA NÃO ESTA FUNCIONANDO. | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Improcedente | Fora de Garantia | Não | Não
Lagoa Park | 4701 |  | 18/05/2024 | 15/08/2024 | 89 | Apto 43 | Lagoa Park >> Bloco B >> 4° pavimento >> Apto 43 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas aplicados em qualquer elemento ou sistema construtivo/Compostos pelo conjunto de materiais e componentes que asseguram a estanqueidade à água de elementos estruturais, de vedações ve Garantia: Perda de estanqueidade de produtos e instalação desde que a causa da falha constatada não seja decorrente de intervenções não previstas, avarias, danos ou falhas nos subtratos ou camadas ou outro materiais e componentes que sejam determinantes dos sistemas Descrição: Foi constatado na unidade infiltração nas paredes dos dois quartos do apartamento, localizado próximo as sancas. | Mateus Koehler Santana | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4702 |  | 18/05/2024 | 20/05/2024 | 2 | Apto 43 | Lagoa Park >> Bloco B >> 4° pavimento >> Apto 43 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas aplicados em qualquer elemento ou sistema construtivo/Compostos pelo conjunto de materiais e componentes que asseguram a estanqueidade à água de elementos estruturais, de vedações ve Garantia: Perda de estanqueidade de produtos e instalação desde que a causa da falha constatada não seja decorrente de intervenções não previstas, avarias, danos ou falhas nos subtratos ou camadas ou outro materiais e componentes que sejam determinantes dos sistemas Descrição: Infiltração nos dois quartos da unidade, próximo as sancas. | Mateus Koehler Santana | Vedações verticais externas | Vedações das fachadas | Improcedente | Duplicado | Não | Não
Lagoa Park | 4703 |  | 19/05/2024 | 31/05/2024 | 12 | Apto 34 | Lagoa Park >> Bloco A >> 3° pavimento >> Apto 34 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Dúvida/Dúvidas/Reclamações Garantia: Reclamação Descrição: EXISTE UM PILAR DENTRO DA MINHA VAGA DE GARAGEM, SENDO ASSIM O CARRO NAO VAI ATE A OUTRA GARAGEM QUANDO O VIZINHO ESTIVER USANDO A GARAGEM DELE. TAMBÉM NAO CONSEGUIMOS ABRIR A PORTO DO CARRO. | Mateus Koehler Santana | Outros | Fora de escopo | Improcedente | Fora de escopo | Não | Não
Lagoa Park | 4704 |  | 18/05/2024 | 28/06/2024 | 41 | Apto 23 | Lagoa Park >> Bloco B >> 2° pavimento >> Apto 23 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Dúvida/Dúvidas/Reclamações Garantia: Reclamação Descrição: Hoje dia 18/05, teve uma chuva o dia inteiro, ao entardecer realizei uma visita ao apartamento, e me deparei com infiltrações na paredes dos 2 quartos, próximos a janela, fiquei chateada, pois não esperava isso, ainda mais depois de ter pintado o apartamento todo, preciso de uma resposta quanto a solução deste grande problema, e se isso afetar a pintura que foi realizado no apartamento preciso saber como será resolvido. Fico no aguardo, obrigada. Obs: tentei anexar as fotos porém, excede o limite de MB de cada imagem, tenho fotos registradas, qualquer coisa posso encaminhar via WhatsApp, só me chamarem. | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4705 |  | 19/05/2024 | 28/06/2024 | 40 | Apto 34 | Lagoa Park >> Bloco A >> 3° pavimento >> Apto 34 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Vedação entre componente da esquadria Garantia: Perda de estanqueidade devido à falta de aderência e vedação Descrição: INFILTRACAO NA JANELA DOS 02 QUARTOS | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4706 |  | 20/05/2024 | 15/07/2024 | 56 | Apto13 | Lagoa Park >> Bloco D >> 1° pavimento >> Apto13 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Vedação entre componente da esquadria Garantia: Perda de estanqueidade devido à falta de aderência e vedação Descrição: Infiltração das janela do quarto de casal! | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4707 |  | 20/05/2024 | 28/06/2024 | 39 | Apto 46 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 46 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Revestimentos de vedações verticais externas e internas/Pintura interna Garantia: Perda de integridade da película (má aderencia a película e descolamento, pulverulência, craqueamento), eflorescências, enrrugamento, bolhas, bolor, fungo, mofo e algas (presença de manchas esverdeadas, rosadas ou escuras) Descrição: Infiltração parede do quarto menor sobre a janela, Infiltração esta vindo de fora para dentro... | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4708 |  | 20/05/2024 | 28/06/2024 | 39 | Apto 24 | Lagoa Park >> Bloco D >> 2° pavimento >> Apto 24 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Componentes dos diversos circuitos elétricos Garantia: Falhas de instalação Descrição: No quadro de energia, a chave que liga o chuveiro não fica ligada , cai e faz um estouro. O funcionário da VR Matheus já tentou arrumar, mas acabou não concluindo o serviço. Ainda não me mudei, preciso ser avisada do horário em que será feito o atendimento, obrigada ! | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4712 |  | 20/05/2024 | 15/07/2024 | 56 | Apto 32 | Lagoa Park >> Bloco D >> 3° pavimento >> Apto 32 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem Garantia: Falhas de instalação Descrição: Tomadas do banheiro e quarto maior não estão funcionando, foram testadas porém não há sinal de energia. | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4713 |  | 20/05/2024 | 15/07/2024 | 56 | Apto 32 | Lagoa Park >> Bloco D >> 3° pavimento >> Apto 32 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Vedação entre componente da esquadria Garantia: Perda de estanqueidade devido à falta de aderência e vedação Descrição: Infiltração na janela do quarto menor, provável problema de vedação na janela. Inclusive já bolhas na pintura devido a água. | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4714 |  | 20/05/2024 | 28/06/2024 | 39 | Apto 35 | Lagoa Park >> Bloco D >> 3° pavimento >> Apto 35 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Esquadrias internas e externas – Janelas e postas entre vãos (Aço, Alumínio, Madeira e PVC) Garantia: Perda de vedação, Perda de Estanqueidade devido à falta de Aderencia e Vedação Descrição: Janelas de ambos os quartos está com infiltração. Anexo fotos tiradas no período da manhã domingo 19/05/2024 | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4718 |  | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0 | Apto 21 | Lagoa Park >> Bloco A >> 2° pavimento >> Apto 21 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Vidros Garantia: Dessolidarização em relação a esquadria Descrição: Vidros dos 3 quartos com riscos aparentes. Na segunda Vistoria não tinha riscos. Banheiro com parte de mármore no chão quebrado e rachado. Regulagem da Descarga, que a Agua não para de descer Infiltração na Janela em 1 dos quartos | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Improcedente | Sistema Construtivo Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 4719 |  | 22/05/2024 | 24/05/2024 | 2 | Apto 21 | Lagoa Park >> Bloco A >> 2° pavimento >> Apto 21 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Vidros Garantia: Dessolidarização em relação a esquadria Descrição: Vidros riscados dos quartos após a segunda Vistoria nossa. | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vidros | Improcedente | Fora de Garantia | Não | Não
Lagoa Park | 4720 |  | 22/05/2024 | 05/08/2024 | 75 | Apto 21 | Lagoa Park >> Bloco A >> 2° pavimento >> Apto 21 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas hidráulicos/Louça sanitárias (cerâmicas) Garantia: Falhas de instalação Descrição: Precisamos de uma regulagem, não para de descer Água. | Mateus Koehler Santana | Sistemas hidráulicos | Louça sanitárias (cerâmicas) | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4721 |  | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 1 | Apto 21 | Lagoa Park >> Bloco A >> 2° pavimento >> Apto 21 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Revestimentos de vedações verticais externas e internas/Revestimentos cerâmicos, pedras naturais, ou outros de função decorativa Garantia: Desgaste; Dessolidarização; (INTERNA) Descrição: Rachado a pedra que vai o Box e quebrado ao lado da parede | Mateus Koehler Santana | Outros | Fora de escopo | Improcedente | Fora de escopo | Não | Não
Lagoa Park | 4722 |  | 22/05/2024 | 15/08/2024 | 85 | Apto 21 | Lagoa Park >> Bloco A >> 2° pavimento >> Apto 21 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Revestimentos de vedações verticais externas e internas/Pintura interna Garantia: Perda de integridade da película (má aderencia a película e descolamento, pulverulência, craqueamento), eflorescências, enrrugamento, bolhas, bolor, fungo, mofo e algas (presença de manchas esverdeadas, rosadas ou escuras) Descrição: Após chuvas de fim de semana em um dos quartos apareceu essas manchas. | Mateus Koehler Santana | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4729 |  | 24/05/2024 | 15/07/2024 | 52 | Apto 42 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 42 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Revestimentos de vedações verticais externas e internas/Emboço/Reboco Garantia: Desgaste; Empolamento; Descascamento; Esfarelamento; Perda de estanqueidade; Descrição: Abertura de trinca por toda extensão da parede com infiltração pela mesma, na parte inferior da parede do quarto, cerda de 15cm acima do piso. Anexo as fotos: | Mateus Koehler Santana | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4730 |  | 24/05/2024 | 28/06/2024 | 35 | Apto 32 | Lagoa Park >> Bloco B >> 3° pavimento >> Apto 32 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Entrada de energias Garantia: Falhas de instalação Descrição: faltou alimentar a barra de neutro a partir do dr | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4731 |  | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 0 | Apto 35 | Lagoa Park >> Bloco D >> 3° pavimento >> Apto 35 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Outros/Fora de escopo Garantia: Fora de Escopo de Projeto Descrição: Já aberto chamado anterior para verificação da janela, mas incluo os itens abaixo: Campainha: não está funcionando Energia: tanto nas tomadas como no foco de iluminação da sala de jantar, estar e churrasqueira (interna e externa) não estão funcionando Realizados os testes na data de hoje 24/05/2024 | Stefan Kapronezai | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Improcedente | Sistema Construtivo Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 4733 |  | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 0 | Apto 43 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 43 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Dúvida/Dúvidas/Reclamações Garantia: Reclamação Descrição: Todas as paredes e janelas do apartamento estão com infiltrações!! Inclusive já apresentam fungos e bactérias! Precisamos de uma solução urgente!! Estou indignada com essa situação um apartamento novo e já está desse jeito Aguardo o retorno urgente | Stefan Kapronezai | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Improcedente | Sistema Construtivo Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 4734 |  | 24/05/2024 | 28/06/2024 | 35 | Apto 34 | Lagoa Park >> Bloco A >> 3° pavimento >> Apto 34 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Vedação entre componente da esquadria Garantia: Perda de estanqueidade devido à falta de aderência e vedação Descrição: VAZAMENTO NA JANELA DOS 02 QUARTOS AINDA CONTINUA............. | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4735 |  | 24/05/2024 | 15/08/2024 | 83 | Apto 33 | Lagoa Park >> Bloco A >> 3° pavimento >> Apto 33 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Guarnições, escovas, elementos de vedação Garantia: Perda de vedação Descrição: Infiltração pelas janelas | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4736 |  | 24/05/2024 | 15/07/2024 | 52 | Apto 42 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 42 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas hidráulicos/Engate flexível, sifão, válvulas, ralos e seus acabamentos Garantia: Falhas de instalação Descrição: Olá, temos um vazamento na cozinha , creio que devido a instalação errada dos tubos. Goteira na churrasqueira alagando a sacada Na suíte foi passado massa na parede deixando elevações na mesma. | Mateus Koehler Santana | Cobertura | Telhamento | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4737 |  | 24/05/2024 | 15/07/2024 | 52 | Apto 35 | Lagoa Park >> Bloco D >> 3° pavimento >> Apto 35 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Esquadrias internas e externas – Janelas e postas entre vãos (Aço, Alumínio, Madeira e PVC) Garantia: Mau funcionamento Descrição: Janela da cozinha desalinhada, não conseguimos fechar totalmente e nem travar. Segue imagem. | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Deformação | Não | Não
Lagoa Park | 4741 |  | 24/05/2024 | 28/06/2024 | 35 | Apto 22 | Lagoa Park >> Bloco D >> 2° pavimento >> Apto 22 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Entrada de energias Garantia: Falhas de instalação Descrição: Ola, temos 3 pontos a tratar. 1) Disjuntores estão fora de ordem. 2) Instalamos as lâmpadas no apartamento, quartos e banheiro funcionando normalmente. SALA E COZINHA E CHURRASQUEIRA NAO FUNCIONAM. 3) O ponto de luz da sala está vinculado dois pontos com um mesmo botão. Precisamos dessa correção para se mudarmos. # Anexos serão enviados ao Eng. Matheus via whatsapp devido a não conseguir anexar, devido ao tamanho. | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4742 |  | 24/05/2024 | 28/06/2024 | 35 | Apto13 | Lagoa Park >> Bloco D >> 1° pavimento >> Apto13 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Vedação entre componente da esquadria Garantia: Perda de estanqueidade devido à falta de aderência e vedação Descrição: Já foi aberto um chamado, do mesmo problema e não resolvem ! Infiltração na janela do quarto principal! | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4743 |  | 24/05/2024 | 28/06/2024 | 35 | Apto 35 | Lagoa Park >> Bloco D >> 3° pavimento >> Apto 35 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas de comunicação interna e externa/Equipamentos e acessórios – interfones ou outros Garantia: Falhas dos produtos Descrição: Campainha não está funcionando | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Improcedente | Sistema Construtivo Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 4744 |  | 24/05/2024 | 28/06/2024 | 35 | Apto 35 | Lagoa Park >> Bloco D >> 3° pavimento >> Apto 35 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Componentes dos diversos circuitos elétricos Garantia: Falhas de instalação Descrição: Tanto nas tomadas como no foco de iluminação da sala de jantar, estar e churrasqueira (interna e externa) não estão funcionando | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4745 |  | 24/05/2024 | 28/06/2024 | 35 | Apto 43 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 43 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas aplicados em qualquer elemento ou sistema construtivo/Compostos pelo conjunto de materiais e componentes que asseguram a estanqueidade à água de elementos estruturais, de vedações ve Garantia: Perda de estanqueidade de produtos e instalação desde que a causa da falha constatada não seja decorrente de intervenções não previstas, avarias, danos ou falhas nos subtratos ou camadas ou outro materiais e componentes que sejam determinantes dos sistemas Descrição: Todas as paredes e janelas do apartamento estão com infiltrações, inclusive as paredes estão com mofos e bolores!! Aguarda uma solução imediata!! E inadmissível um apartamento novo com tantas infiltrações e já apresentanto mofo e bolores | Mateus Koehler Santana | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4746 |  | 26/05/2024 | 27/05/2024 | 1 | Apto 16 | Lagoa Park >> Bloco D >> 1° pavimento >> Apto 16 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Portões de acesso/Portões e motores/dispositivos de controle de abertura e fechamento Garantia: Falhas dos produtos Descrição: Fechadura da porta de entrada do apartamento não está fechando parte de dentro. | Guilherme Roviller | Outros | Fora de escopo | Improcedente | Fora de escopo | Não | Não
Lagoa Park | 4764 |  | 29/05/2024 | 15/08/2024 | 78 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Grupo e Sistema Construtivo: Portões de acesso/Portões e motores/dispositivos de controle de abertura e fechamento Garantia: Falhas de instalação Descrição: O portão foi feito uma solda na grade e com o processo de fechamento e abertura do portão o portão não aguentou e soltou e caiu. | Mateus Koehler Santana | Portões de acesso | Portões e motores/dispositivos de controle de abertura e fechamento | Procedente | Falha de Produto | Não | Não
Lagoa Park | 4769 |  | 31/05/2024 | 28/06/2024 | 28 | Apto 27 | Lagoa Park >> Bloco D >> 2° pavimento >> Apto 27 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas hidráulicos/Chuveiros, duchas, torneiras Garantia: Falhas de instalação Descrição: Vazamento na pia da cozinha, falta de pressão na pia do banheiro e conector do chuveiro elétrico | Mateus Koehler Santana | Sistemas hidráulicos | Chuveiros, duchas, torneiras | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4775 |  | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0 | Apto 32 | Lagoa Park >> Bloco D >> 3° pavimento >> Apto 32 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Fundação e Estruturas/Fundações, estrutura principal, estruturas, estrutura periféricas, contenções e arrimos Garantia: Segurança, integridade, Estabilidade global, estanqueidade de fundações e contenções Descrição: Parede do quarto maior com infiltração | Guilherme Roviller | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Improcedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4776 |  | 31/05/2024 | 28/06/2024 | 28 | Apto 34 | Lagoa Park >> Bloco A >> 3° pavimento >> Apto 34 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Vedação entre componente da esquadria Garantia: Perda de estanqueidade devido à falta de aderência e vedação Descrição: INFILTRACAO AO LADO DA JANELA SUPERIOR QUARTO SUITE, | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4777 |  | 31/05/2024 | 15/07/2024 | 45 | Apto 42 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 42 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas de comunicação interna e externa/Infraestrutura do sistema de interfone, telefone, vídeo e televisão Garantia: Falhas de instalação Descrição: Na tentativa de passagem da guia de internet pela tubulação, foi constatado pelo técnico o entupimento e/ou rompimento da tubulação próxima ao quadro central do corredor. Foram realizadas inúmeras tentativas da qual acompanhei as mesma, é perceptivo que ao passar a guia ela faz muito barulho atrás da caixa e parede de drywall de uma maneira que a mangueira está solta atrás da parede. Já é a terceira tentativa pelos técnicos e sem sucesso de passar os cabos. | Mateus Koehler Santana | Sistemas de comunicação interna e externa | Sistemas de comunicação interna e externa | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4778 |  | 01/06/2024 | 15/07/2024 | 44 | Apto 11 | Lagoa Park >> Bloco D >> 1° pavimento >> Apto 11 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Componentes dos diversos circuitos elétricos Garantia: Falhas de instalação Descrição: Terminais das lâmpadas estão com defeito, não estão com tensão, luzes não acendem ( cozinha, banheiro, corredor, sala, 6 das 9 que tem não estão funcionando) | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4779 |  | 02/06/2024 | 28/06/2024 | 26 | Apto 47 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 47 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem Garantia: Falhas de instalação Descrição: Técnico de internet alegou que não foi possível instalar internet por conta dos dutos que estão obstruídos. Pedimos pronto atendimento em razão de que um dos moradores do apartamento depende exclusivamente do acesso à internet para desempenhar o seu trabalho sendo afetado gravemente em razão desse problema. Aguardamos retorno o mais breve possível. | Mateus Koehler Santana | Sistemas de comunicação interna e externa | Sistemas de comunicação interna e externa | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4780 |  | 02/06/2024 | 15/07/2024 | 43 | Apto 47 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 47 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Fundação e Estruturas/Fundações, estrutura principal, estruturas, estrutura periféricas, contenções e arrimos Garantia: Segurança, integridade, Estabilidade global, estanqueidade de fundações e contenções Descrição: Fissura na parede do quarto do casal, que JÁ TEVE PROBLEMA SEMELHANTE anteriormente, no entanto, o serviço de conserto foi paliativo e os sinais de fissura apareceram novamente. Saliente-se que o quarto já está pintado e por isso alertamos para que seja consertado e o serviço seja realizado de modo a indenizar/ou reparar a pintura caso seja feita uma intervenção que venha a comprometer a estética do quarto. Aguardamos pronto retorno. | Mateus Koehler Santana | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4781 |  | 02/06/2024 | 28/06/2024 | 26 | Apto 47 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 47 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas de comunicação interna e externa/Equipamentos e acessórios – interfones ou outros Garantia: Falhas de instalação Descrição: Aparelho não está funcionando, além de aparentemente não ter sido colocado com esmero, mas sim de modo grosseiro, sem ter sido observado o encaixe da base. | Mateus Koehler Santana | Sistemas de comunicação interna e externa | Sistemas de comunicação interna e externa | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4782 |  | 02/06/2024 | 03/06/2024 | 1 | Apto 47 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 47 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Revestimentos de vedações verticais externas e internas/Pintura externa Garantia: Perda de integridade da película (má aderencia da película e decolamento, pulverulência, craqueamento) e bolhas Descrição: Algumas crostas de tinta estão na parte externa de uma das janelas, revelando falta de cuidado na pintura, por isso, requer-se que sejam removidas as crostas. | Guilherme Roviller | Outros | Fora de escopo | Improcedente | Fora de escopo | Não | Não
Lagoa Park | 4783 |  | 03/06/2024 | 15/07/2024 | 42 | Apto 41 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 41 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem Garantia: Falhas de instalação Descrição: Pessoal da Internet esteve na unidade para fazer a instalação mas as tubulações estão obstruídas, não conseguiram realizar a instalação. Tubulação do quadro para unidade está obstruída e dentro da unidade as tubulações que ligam as caixas também estão obstruídas para instalação da Internet. Solicitaram a passagem de uma guia nas tubulações. | Mateus Koehler Santana | Sistemas de comunicação interna e externa | Sistemas de comunicação interna e externa | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4790 |  | 05/06/2024 | 15/07/2024 | 40 | Apto 42 | Lagoa Park >> Bloco C >> 4° pavimento >> Apto 42 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem Garantia: Falhas de instalação Descrição: A tubulação para passagem do cabo de fibra óptica está obstruído de fora para dentro no 4º pavimento do bloco C do empreendimento Lagoa Park (apartamento 42C). O técnico da internet não consegue passar os cabos. | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Sistemas de canalização acomodação dos condutores e componentes (eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem) | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4793 |  | 05/06/2024 | 07/06/2024 | 2 | Apto 43 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 43 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Elementos e componentes construtivos de proteção/Peitoris e guarda-corpos, componentes de ancoragem de equipamentos de segurança individual ou coletiva, presentes em quaisquer a Garantia: Oxidação que não acarrete a perda de seção da peça, a ruptura ou perda de estabilidade Descrição: Foi identificado que há um amassado na parte superior do guarda corpo da sacada com um risco. O apartamento está sob retrabalhos da valor real, não conformidade não havia antes dos retrabalhos do chamado anterior. | Mateus Koehler Santana | Outros | Componentes e acessórios para acessibilidade | Improcedente | Danos Causados por Terceiros | Não | Não
Lagoa Park | 4796 |  | 08/06/2024 | 15/08/2024 | 68 | Apto 43 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 43 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Revestimentos de vedações verticais externas e internas/Emboço/Reboco Garantia: Desgaste; Empolamento; Descascamento; Esfarelamento; Perda de estanqueidade; Descrição: Está ocorrendo infiltração na parede em dois quartos do apartamento. O quarto de casal na parede divisória dos quartos, enquanto no quarto de solteiro está ocorrendo a infiltração na quina de uma parede ligada à parede externa do apartamento. Obs: não consigo enviar as fotos em anexo pois na minha câmera elas já saem com mais de 1.5mb, mas em todo caso posso enviar por e-mail ou WhatsApp para melhor visualização do problema. | Mateus Koehler Santana | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4800 |  | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 3 | Apto 22 | Lagoa Park >> Bloco D >> 2° pavimento >> Apto 22 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Vedações verticais externas/Vedações das fachadas Garantia: Perda de Integridade; Dessolidarização de materiais ou componentes que fazem parte da vedação Descrição: Ola, abertura de chamado segundo Orientação da Sabrina da Valor Real. Solicitação de documentação. Sabe me dizer se foi emitido algum laudo de ruído ambiental para o empreendimento? Consegue me fornecer o documento? Forte abraço | Mateus Koehler Santana | Outros | Fora de escopo | Improcedente | Fora de escopo | Não | Não
Lagoa Park | 4804 |  | 11/06/2024 | 15/07/2024 | 34 | Apto 34 | Lagoa Park >> Bloco A >> 3° pavimento >> Apto 34 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas hidráulicos/Engate flexível, sifão, válvulas, ralos e seus acabamentos Garantia: Falhas do produto Descrição: VAZAMENTO NA CAIXA ACOPLADA DO VAZO SANITARIO BANHEIRO SUITE FAVOR AGENDAR SEXTA NO FINAL DO DIA , SABADO OU SEGUNDA FEIRA QUALQUER HORARIO | Mateus Koehler Santana | Sistemas hidráulicos | Engate flexível, sifão, válvulas, ralos e seus acabamentos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4807 |  | 13/06/2024 | 28/06/2024 | 15 | Apto 28 | Lagoa Park >> Bloco D >> 2° pavimento >> Apto 28 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem Garantia: Falhas de instalação Descrição: Olá o técnico de internet foi efetuar a instalação mais está obstruído passagens dos fios e não consegue passa nem com guia | Mateus Koehler Santana | Sistemas de comunicação interna e externa | Sistemas de comunicação interna e externa | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4809 |  | 13/06/2024 | 05/08/2024 | 53 | Apto 21 | Lagoa Park >> Bloco A >> 2° pavimento >> Apto 21 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Componentes dos diversos circuitos elétricos Garantia: Falhas de instalação Descrição: Ao ligar os dijuntores dentro do apartamento os mesmos entram em curto circuito | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4810 |  | 14/06/2024 | 15/07/2024 | 31 | Apto 13 | Lagoa Park >> Bloco C >> 1° pavimento >> Apto 13 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas hidráulicos/Tubos e suas conexões em prumadas/colunas Garantia: Ruptura/dessolidarização; Perda da integridade do sistema, perda de estanqueidade Descrição: Vazamento no deposito que infiltra denteo do meu apartamento foi visado ao Matheus desde o dia 30 de abril o mesmo ficou com a chave e não constatou vazamento no vindo do meu AP e disse que era vazamento externo que mina pelo.piso da cozinha. Segue fotos. Favor uma solução urgente pois preciso montar os móveis. | Mateus Koehler Santana | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4811 |  | 16/06/2024 | 28/06/2024 | 12 | Apto 18 | Lagoa Park >> Bloco D >> 1° pavimento >> Apto 18 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem Garantia: Falhas de instalação Descrição: Boa tarde Fomos instalar as lâmpadas esse fim de semana, e pontos da sala, cozinha, área de serviço tem fiação faltando, impossibilitando a ligação da luz. Já nos cômodos do quarto, suite, banheiro da suite e banheiro de visita foi instalado as lâmpadas e mesmo assim não acende a luz. Somente foi possível instalar as luzes no corredor e 1 da sala, e ambas funcionando. Nos cômodos restantes ou não acendeu ou tá faltando a fiação adequada. | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4819 |  | 19/06/2024 | 20/06/2024 | 1 | Apto 22 | Lagoa Park >> Bloco A >> 2° pavimento >> Apto 22 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Pisos Internos e Externos (Exceto Impermeabilização)/Pisos de estacionamento/garagens cobertos Garantia: Desgaste; Dessolidarização; Descrição: Prezados, Gostaria de solicitar a verificação da minha vaga de varal número 5, localizada no bloco A. Observei que o chão está cedendo e há ondulações nos pavers. A situação pode causar acidentes e comprometer a utilização adequada do espaço. Agradeço a atenção e aguardo uma solução o mais breve possível. Atenciosamente, Júlia Zavatti Zamlorenzi Apartamento 22 Bloco A - Garagem 5 (41) 98746-3443 | Guilherme Roviller | Pisos | Pavimentação externa à edificação | Improcedente | Sistema Construtivo Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 4822 |  | 25/06/2024 | 05/08/2024 | 41 | Apto 34 | Lagoa Park >> Bloco A >> 3° pavimento >> Apto 34 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Vedação entre componente da esquadria Garantia: Perda de estanqueidade devido à falta de aderência e vedação Descrição: VAZAMENTO NAS JANELAS AINDA CONTINUA , ,,,, | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4827 |  | 25/06/2024 | 15/08/2024 | 51 | Apto 22 | Lagoa Park >> Bloco D >> 2° pavimento >> Apto 22 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Vedação entre componente da esquadria Garantia: Perda de estanqueidade devido à falta de aderência e vedação Descrição: Ola, com as chuvas notamos uma pequena infiltração/humildade no canto inferior esquerdo da janela do quarto. | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4829 |  | 25/06/2024 | 02/07/2024 | 7 | Apto 42 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 42 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Vedações verticais externas/Selantes, juntas de dilatação Garantia: Perda de estanqueidade Descrição: Infiltrações entre janelas e forro | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Improcedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4830 |  | 25/06/2024 | 02/07/2024 | 7 | Apto 43 | Lagoa Park >> Bloco B >> 4° pavimento >> Apto 43 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas aplicados em qualquer elemento ou sistema construtivo/Compostos pelo conjunto de materiais e componentes que asseguram a estanqueidade à água de elementos estruturais, de vedações ve Garantia: Perda de estanqueidade de produtos e instalação desde que a causa da falha constatada não seja decorrente de intervenções não previstas, avarias, danos ou falhas nos subtratos ou camadas ou outro materiais e componentes que sejam determinantes dos sistemas Descrição: Estamos com problemas nos dois dormitórios, aonde já foi relatado anteriormente infiltração. A umidade se encontra sobre as janelas, teto e lateral esquerda próximo a sanca. | Mateus Koehler Santana | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Improcedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4831 |  | 26/06/2024 | 02/07/2024 | 6 | Apto 43 | Lagoa Park >> Bloco B >> 4° pavimento >> Apto 43 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas aplicados em qualquer elemento ou sistema construtivo/Compostos pelo conjunto de materiais e componentes que asseguram a estanqueidade à água de elementos estruturais, de vedações ve Garantia: Perda de estanqueidade de produtos e instalação desde que a causa da falha constatada não seja decorrente de intervenções não previstas, avarias, danos ou falhas nos subtratos ou camadas ou outro materiais e componentes que sejam determinantes dos sistemas Descrição: Prezados Senhores, Venho por meio desta, expressar minha preocupação com um problema persistente de infiltração que tem afetado o ambiente do meu apartamento. Este problema tem impactado significativamente a umidade interna do imóvel. Gostaria de ressaltar que a questão já foi previamente comunicada ao Engenheiro Matheus. No entanto, com o retorno das chuvas na região onde o empreendimento está localizado, observei que a infiltração reapareceu nos dois dormitórios. As áreas afetadas incluem a parte superior das janelas, a lateral esquerda e as sancas. Aguardo uma solução efetiva para este problema. Realizei a abertura de um chamado ontem a noite 25/06, como não recebi a confirmação via email, estou reenviando. | Mateus Koehler Santana | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Improcedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4836 |  | 02/07/2024 | 15/08/2024 | 44 | Apto 46 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 46 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Componentes dos diversos circuitos elétricos Garantia: Falhas de instalação Descrição: Cocel ligou energia, ligar disjuntores internos está desarmando disjuntores | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4840 |  | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 0 | Apto 42 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 42 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Rodapés/Rodapés de quaisquer naturezas Garantia: Desgaste; Dessolidarização; Ruptura; Deterioração por umidade; Descrição: Trinca em pedras granito banheiro | Guilherme Roviller | Outros | Fora de escopo | Improcedente | Fora de escopo | Não | Não
Lagoa Park | 4843 |  | 06/07/2024 | 09/10/2024 | 95 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem Garantia: Falhas no produto Descrição: Essa tampa fica entre os blocos B e C | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Produto | Não | Não
Lagoa Park | 4844 |  | 06/07/2024 | 09/10/2024 | 95 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Grupo e Sistema Construtivo: Pisos Internos e Externos (Exceto Impermeabilização)/Pisos de estacionamento/garagens cobertos Garantia: Desgaste; Dessolidarização; Descrição: Esse piso fica entre o bloco B e C | Mateus Koehler Santana | Pisos | Pavimentação externa à edificação | Procedente | Dessolidarização | Não | Não
Lagoa Park | 4846 |  | 05/07/2024 | 09/10/2024 | 96 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Grupo e Sistema Construtivo: Portas com resistência ao fogo/Folha da porta e marcos (batentes) Garantia: Deformação, ruptura; dessolidarização; Descrição: Porta não esta fechando | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Perfis principais que constituem a estrutura da esquadria | Procedente | Deformação | Não | Não
Lagoa Park | 4847 |  | 07/07/2024 | 15/08/2024 | 39 | Apto 44 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 44 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Componentes dos diversos circuitos elétricos Garantia: Falhas de instalação Descrição: Instalação de lâmpada da sacada não deu certo por falha no interruptor ou circuito dele, pois a mesma lâmpada foi testada em outros pontos e ligava. | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4848 |  | 07/07/2024 | 08/07/2024 | 1 | Apto 44 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 44 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Dúvida/Dúvidas/Reclamações Garantia: Dúvida Descrição: Os parafusos da dobradiça da porta de entrada estão enferrujados. Gostaria de abrir um chamado mas não encontrei a opção de portas na plataforma, qual opção se adequaria a essa situação? | Guilherme Roviller | Outros | Fora de escopo | Improcedente | Fora de escopo | Não | Não
Lagoa Park | 4849 |  | 07/07/2024 | 15/08/2024 | 39 | Apto 44 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 44 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Instalações Elétricas/Eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem Garantia: Falhas de instalação Descrição: Estou tentando passar um guia na tubulação e a mesma encontra-se obstruída. | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Sistemas de canalização acomodação dos condutores e componentes (eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem) | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4850 |  | 08/07/2024 | 15/08/2024 | 38 | Apto 34 | Lagoa Park >> Bloco A >> 3° pavimento >> Apto 34 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Guarnições, escovas, elementos de vedação Garantia: Perda de vedação Descrição: VAZAMENTO NAS JANELAS DOS QUARTOS (JA VIERAM 4x E NAO CONCERTOU) VAZAMENTO NAS PAREDES DO QUARTO SUITE | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4855 |  | 08/07/2024 | 15/08/2024 | 38 | Apto 41 | Lagoa Park >> Bloco B >> 4° pavimento >> Apto 41 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas aplicados em qualquer elemento ou sistema construtivo/Compostos pelo conjunto de materiais e componentes que asseguram a estanqueidade à água de elementos estruturais, de vedações ve Garantia: Perda de estanqueidade de produtos e instalação desde que a causa da falha constatada não seja decorrente de intervenções não previstas, avarias, danos ou falhas nos subtratos ou camadas ou outro materiais e componentes que sejam determinantes dos sistemas Descrição: Estamos com problemas em dois dormitórios, problemas de infiltração e consequentemente bolor nos móveis dos quartos. A umidade se encontra nas janelas, teto e parede lateral. Segue anexo com fotos! | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4856 |  | 08/07/2024 | 15/08/2024 | 38 | Apto 44 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 44 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Vedações verticais externas/Vedações das fachadas Garantia: Perda de Integridade; Dessolidarização de materiais ou componentes que fazem parte da vedação Descrição: Infiltração na parede recorrente, dia 15/04 já havia sido notificada a infiltração e tinha sido detectada problemas na fachada e de vedação da janela. Hoje com a chuva apareceu infiltração no mesmo local. Havia sido dito que tinha sido feita a fachada e aqui foi passado um silicone de vedação. | Mateus Koehler Santana | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4864 |  | 10/07/2024 | 15/08/2024 | 36 | Apto 21 | Lagoa Park >> Bloco B >> 2° pavimento >> Apto 21 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Pisos Internos e Externos (Exceto Impermeabilização)/Revestimento Cerâmico/Porcelanato Garantia: Perda de aderência; Desgaste; Descrição: Piso lajota da cozinha oca. | Mateus Koehler Santana | Pisos | Pisos de ambientes internos e externos: Camadas não estruturais do sistema de pisos dos ambientes internos, exceto sistema de impermeabilização | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4866 |  | 11/07/2024 | 15/08/2024 | 35 | Apto 21 | Lagoa Park >> Bloco A >> 2° pavimento >> Apto 21 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Vedações verticais externas/Vedações das fachadas Garantia: Perda de Integridade; Dessolidarização de materiais ou componentes que fazem parte da vedação Descrição: Umidade e infiltração nas paredes dos quartos que ficam junto a Fachada da frente do Bloco A | Mateus Koehler Santana | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4867 |  | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 0 | Apto 21 | Lagoa Park >> Bloco A >> 2° pavimento >> Apto 21 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Dúvida/Dúvidas/Reclamações Garantia: Reclamação Descrição: Boa tarde; Quero solicitar aqui e ao mesmo tempo fazer uma reclamação, pois como Clientes estamos com umas situações em nossos vidros no AP que nas duas vistorias realizadas não identificamos riscos aparentes da maneira que estão. Já abrimos chamado, já falamos com os Engenheiros Matheus e com a .Tatiele que nada podem fazer, e nós clientes que compramos a avaliamos algo que não estava riscado e vcs se recusam a trocar. Na primeira reclamação junto a Tatiele , fomos informados que devido as limpezas internas e externas do AP poderia sim ter ocorrido os riscos, só afirmamos que nós não avistamos esses riscos nas vistorias e foi constatado no dia da entrega das chaves, como isso pode? Precisamos sim de uma solução e ficamos no Aguardo. Sem contar que o Bloco A está com problemas de Manchas e infiltrações em paredes voltadas a Fachada do Bloco, acabei de abrir um chamado. Compramos um imóvel NOVO e não podemos ser prejudicados dessa maneira. Já abrimos chamado sobre os vidros e recebemos NÂO. | Guilherme Roviller | Dúvida | Dúvidas/Reclamações | Improcedente | Fora de escopo | Não | Não
Lagoa Park | 4877 |  | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 1 | Apto 21 | Lagoa Park >> Bloco A >> 2° pavimento >> Apto 21 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Vedações verticais externas/Vedações das fachadas Garantia: Perda de Integridade; Dessolidarização de materiais ou componentes que fazem parte da vedação Descrição: Em nova pintura na sala, situações de manchas e fez bolhas e descascou, provável infiltração interna. Parede interna da sala ao lado da porta de entrada. | Guilherme Roviller | Vedações verticais externas | Vedações das fachadas | Improcedente | Sistema Construtivo Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 4885 |  | 16/07/2024 | 15/08/2024 | 30 | Apto 21 | Lagoa Park >> Bloco A >> 2° pavimento >> Apto 21 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Revestimentos de vedações verticais externas e internas/Pintura interna Garantia: Perda de integridade da película (má aderencia a película e descolamento, pulverulência, craqueamento), eflorescências, enrrugamento, bolhas, bolor, fungo, mofo e algas (presença de manchas esverdeadas, rosadas ou escuras) Descrição: Bolhas e descascamento na nova pintura | Mateus Koehler Santana | Revestimentos de vedações verticais externas e internas | Pintura interna | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4890 |  | 17/07/2024 | 15/08/2024 | 29 | Apto 43 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 43 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Vedações verticais externas/Vedações das fachadas Garantia: Perda de Integridade; Dessolidarização de materiais ou componentes que fazem parte da vedação Descrição: No quarto menor do apartamento está ocorrendo uma infiltração na quina da parte de cima da parede, em dias chuvosos ou úmidos cria uma mancha amarela e bem úmida que por sua vez está criando bolor e descascando a pintura da parede. Não entendo de construções mas tenho em minha mente que a infiltração pode estar ocorrendo pela parede externa do apartamento ou pelo telhado. As fotos que tirei para anexar a solicitação tem um tamanho de armazenamento maior do que o permitido pelo site, mas se for preciso enviarei por WhatsApp ou e-mail caso solicitado. | Mateus Koehler Santana | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4896 |  | 22/07/2024 | 15/08/2024 | 24 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas aplicados em qualquer elemento ou sistema construtivo/Compostos pelo conjunto de materiais e componentes que asseguram a estanqueidade à água de elementos estruturais, de vedações ve Garantia: Perda de estanqueidade de produtos e instalação desde que a causa da falha constatada não seja decorrente de intervenções não previstas, avarias, danos ou falhas nos subtratos ou camadas ou outro materiais e componentes que sejam determinantes dos sistemas Descrição: Solicitamos a revisão atrás do Bloco D. Esta com vazamento | Mateus Koehler Santana | Sistemas hidráulicos | Ramais e sub-ramais de tubulações em ambientes internos e externos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4897 |  | 29/07/2024 |  |  | Apto 31 | Lagoa Park >> Bloco B >> 3° pavimento >> Apto 31 | Em Andamento | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Esquadrias internas e externas – Janelas e postas entre vãos (Aço, Alumínio, Madeira e PVC) Garantia: Corrosão, ruptura, deformação, flexão Descrição: Entramos no apartamento com a porta do banheiro funcionando normalmente. Com o passar dos dias, começaram a aparecer manchas na parte de baixo da madeira. Inicialmente, ignoramos, pensando que não seria um problema sério. No entanto, a madeira acabou inchando e agora a porta não fecha corretamente como fechava antes. | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Esquadrias internas e externas – Janelas e postas entre vãos (Aço, Alumínio, Madeira e PVC) | Procedente | Falha de Produto | Não | Não
Lagoa Park | 4910 |  | 31/07/2024 | 09/10/2024 | 70 | Apto 34 | Lagoa Park >> Bloco A >> 3° pavimento >> Apto 34 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Vedação da interface vertical e horizontal da esquadria Garantia: Perda de estanqueidade devido à falta de aderência e vedação Descrição: VAZAMENTO NA JANELA SUITE, CONFORME FOTOS EM ANEXO (ja é a quarta vez que vem arrumar e nao resolve, precisamos de uma solução urgente);;;;;;;;;;; | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4917 |  | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 1 | Apto 47 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 47 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Churrasqueiras /Equipamento de sistema de exaustão, “dampers” e churrasqueira Garantia: Falhas de instalação Descrição: Churrasqueira com instalação incompleta, sem hastes que permitam abrir o duto e abafador. Solicito que realizem a instalação completa. | Mateus Koehler Santana | Churrasqueiras | Equipamento de sistema de exaustão, “dampers” e churrasqueira | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4918 |  | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 14 | Apto 47 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 47 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Telhamento/Deformações, empenamento e fissuras, além dos limites de normas técnicas Garantia: Deformações e permeabilidade Descrição: Novamente apareceram fissuras em grande parte das paredes do quarto (31/07/2024). Foi comunicado pelo engenheiro Matheus que o problema seria resolvido primeiramente na parte externa para que não volte a comprometer a parte interna. O único pedreiro de plantão para problemas de apartamento, o Sr. William, informou verbalmente que o problema está afetando a maioria do blocos, citando que o problema é recorrente no bloco A, inclusive com infiltrações e fissuras nos demais blocos. Solicitamos que o problema seja resolvido em definitivo (o Sr. William já quebrou toda minha parede há menos de um mês, no dia 10/06/2024, conforme fotos registradas na ocasião), haja vista que esse tipo de situação causa grande transtorno, sobretudo porque estou gestante e nesse momento estou sofrendo muito com essa situação, tamanho é o problema causado. OBS: na ocasião, o Sr. William informou que quem construiu a parede inseriu de forma negligente um pedaço grande de isopor onde deveria ser feito com argamassa, origem da fissura. | Guilherme Roviller | Revestimentos de vedações verticais externas e internas | Emboço/Reboco | Improcedente | Sistema Construtivo Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 4919 |  | 07/08/2024 | 09/10/2024 | 63 | Apto 12 | Lagoa Park >> Bloco C >> 1° pavimento >> Apto 12 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Esquadrias/Esquadrias internas e externas – Janelas e postas entre vãos (Aço, Alumínio, Madeira e PVC) Garantia: Amarelamento Descrição: Bom dia, tudo bem? Estamos com algumas infiltrações nas janelas dos quardos do apartamento, tanto no do casal quanto o quarto de solteiro, foi verificado por mim o William e o Mateus para autorizarem para fazer a manutenção desse caso. Segue imagens, teve infiltração com tempos chuvosos e hojes está amarelo | Mateus Koehler Santana | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 4931 |  | 21/08/2024 | 24/09/2024 | 34 | Apto 19 | Lagoa Park >> Bloco D >> 1° pavimento >> Apto 19 | Encerrada | Não | Grupo e Sistema Construtivo: Sistemas de comunicação interna e externa/Infraestrutura do sistema de interfone, telefone, vídeo e televisão Garantia: Falhas de instalação Descrição: problema instalaçao internet | Mateus Koehler Santana | Sistemas Elétricos | Sistemas de canalização acomodação dos condutores e componentes (eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem) | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4963 | 87 | 26/08/2024 | 09/10/2024 | 44 | Apto 34 | Lagoa Park >> Bloco B >> 3° pavimento >> Apto 34 | Encerrada | Não | Estou com problema na instalação da internet, na hora de passar os cabos pela tubulação do meu ap pra chegar ali no corredor, na central de internet, o fio não chega do outro lado, o técnico disse que o cano está quebrado e o fio está se dispersando, vocês podem mandar um técnico ? Conversei com outros moradores e vários também tiveram esse problema. | José Renato Stegani | Sistemas de comunicação interna e externa | Sistemas de comunicação interna e externa | Improcedente | Cancelado por Falta de Retorno | Não | Não
Lagoa Park | 4967 | 92 | 26/08/2024 | 09/10/2024 | 44 | Apto 34 | Lagoa Park >> Bloco B >> 3° pavimento >> Apto 34 | Encerrada | Não | Estou com problema na instalação da internet, na hora de passar os cabos pela tubulação do meu ap pra chegar ali no corredor, na central de internet, o fio não chega do outro lado, o técnico disse que o cano está quebrado e o fio está se dispersando, vocês podem mandar um técnico ? Conversei com outros moradores e vários também tiveram esse problema. Já abri um chamado porém não consegui confirmar o horário para o técnico vir por aqui, é possível me mandar no WhatsApp a data e horário ? 4199828-5544. Obrigada | Mateus Koehler Santana | Sistemas de comunicação interna e externa | Sistemas de comunicação interna e externa | Procedente | Falha de Produto | Não | Não
Lagoa Park | 4968 | 95 | 09/09/2024 | 25/09/2024 | 16 | Apto 43 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 43 | Encerrada | Não | Olá. Nossa conta do gás do mês de agosto veio mais do que sete vezes o valor costumeiro. Achamos estranho pois a única coisa que utiliza gás na casa é o fogão, então chamamos o técnico da empresa fornecedora de gás do condomínio e ele constatou que não tem vazamento, nem na parte interna do apartamento e nem do registro. Entretanto, quando liga a gás ele "corre", o técnico da empresa explicou que possivelmente o vazamento seja nos canais internos no gás pelas estruturas até a saída. Por isso solicito que seja feito o teste de Estanqueidade pela construtora visto que ainda estamos no período de garantia. | Mateus Koehler Santana | Sistemas de distribuição de gases e fluidos (gás) | Prumadas e colunas de gás | Procedente | Falha de Produto | Não | Não
Lagoa Park | 4991 | 118 | 09/09/2024 | 09/10/2024 | 30 | Apto 38 | Lagoa Park >> Bloco D >> 3° pavimento >> Apto 38 | Encerrada | Não | Obstrução nas mangueiras para passagem de cabos de internet | José Renato Stegani | Sistemas de comunicação interna e externa | Sistemas de comunicação interna e externa | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4992 | 117 | 11/09/2024 | 16/10/2024 | 35 | Apto 12 | Lagoa Park >> Bloco C >> 1° pavimento >> Apto 12 | Encerrada | Não | Boa tarde, fizemos instalação de lampadas do apartamento, porem os dois quartos e sacada não estão funcionando, poderiam estar acionando o tecnico e verificando. | José Renato Stegani | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 4998 | 129 | 13/09/2024 | 16/10/2024 | 33 | Apto 38 | Lagoa Park >> Bloco D >> 3° pavimento >> Apto 38 | Encerrada | Não | Cerâmica interna acabamento na porta de um dos quartos recorte pequeno,finalizaram com argamassa onde faltou pedaço,ficando horrivel | Falastin Hani Mansilla Ady | Pisos | Pisos de ambientes internos e externos: Camadas não estruturais do sistema de pisos dos ambientes internos, exceto sistema de impermeabilização | Improcedente | Fora de escopo | Não | Não
Lagoa Park | 5002 | 137 | 13/09/2024 | 10/10/2024 | 27 | Apto 22 | Lagoa Park >> Bloco A >> 2° pavimento >> Apto 22 | Encerrada | Não | Estou enfrentando um problema, as tomadas da cozinha não estão funcionando, e além disso, a campainha também parou de funcionar. Já verifiquei alguns detalhes, mas não consegui identificar a causa. Preciso de ajuda para resolver essas questões o mais rápido possível. | Falastin Hani Mansilla Ady | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5003 | 138 | 13/09/2024 | 25/09/2024 | 12 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Boa tarde, bombas com problema, está entrando ar na mesma e falta água nos bloco. | José Renato Stegani | Sistemas hidráulicos | Motobombas, medidores, hidrômetros e outros | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5004 | 141 | 16/09/2024 |  |  | Apto 34 | Lagoa Park >> Bloco A >> 3° pavimento >> Apto 34 | Em Andamento | Não | ESTAMOS COM INFILTRAÇÃO NAS JANELAS DOS 2 QUARTOS DESDE O DIA QUE PEGAMOS O APARTAMENTO, ESSE JA É A SEXTA CHAMADA QUE FAZEMOS E NAO RESOLVE, JA QUEBRARAM 3X DENTRO DO APARTAMENTO, A INFILTRAÇÃO AUMENTOU E JA ESTA CHEGANDO PERTO DOS MOVEIS PRECISAMOS DE UMA SOLUCÃO URGENTE | José Renato Stegani | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5005 | 143 | 11/09/2024 | 16/10/2024 | 35 | Apto 47 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 47 | Encerrada | Não | Boa noite, hoje, domingo 15/09/2024, após primeira chuva considerável ao longo de longa estiagem, notamos que o quarto de casal está com água vertendo, aparentemente da parede. Às, 15h, notamos que o tapete do quarto estava úmido e, após arrastar os móveis, notamos que havia água no chão. Secamos com vários panos, mas até agora, às 21h, ainda está acumulando água e provavelmente passaremos a madrugada secando o chão. Estou grávida de quase 7 meses e, com o estresse da situação, comecei a sentir dores, tontura e a passar mal, sorte que meu marido está me ajudando. Solicito urgência no atendimento, haja vista que estou grávida e se a situação persistir será impossível ficar no apartamento com a quantidade de água que estão entrando pelas paredes. | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5007 | 145 | 17/09/2024 | 16/10/2024 | 29 | Apto 34 | Lagoa Park >> Bloco A >> 3° pavimento >> Apto 34 | Encerrada | Não | ESTAMOS COM INFILTRAÇÃO NAS JANELAS DOS 2 QUARTOS DESDE O DIA QUE PEGAMOS O APARTAMENTO, ESSE JA É A SEXTA CHAMADA QUE FAZEMOS E NAO RESOLVE, JA QUEBRARAM 3X DENTRO DO APARTAMENTO, A INFILTRAÇÃO AUMENTOU E JA ESTA CHEGANDO PERTO DOS MOVEIS PRECISAMOS DE UMA SOLUCÃO URGENTE | José Renato Stegani | Revestimentos de vedações verticais externas e internas | Pintura interna | Improcedente | Duplicado | Não | Não
Lagoa Park | 5013 | 130 | 14/09/2024 | 20/09/2024 | 6 | Apto 42 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 42 | Encerrada | Não | Bloqueio dos tubos impedindo passagem de cabos! | Falastin Hani Mansilla Ady | Sistemas Elétricos | Sistemas de canalização acomodação dos condutores e componentes (eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem) | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5014 | 147 | 22/09/2024 | 17/01/2025 | 117 | Apto 43 | Lagoa Park >> Bloco B >> 4° pavimento >> Apto 43 | Encerrada | Não | O vaso sanitário encontrasse vazando tanto na caixa, como na parte que vai no piso. Percebemos isso após ligar o registro. Como ainda não nos mudamos gostaríamos de resolver isso o quanto antes. | Falastin Hani Mansilla Ady | Sistemas hidráulicos | Louça sanitárias (cerâmicas) | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5026 | 140 | 24/09/2024 | 10/10/2024 | 16 | Apto 47 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 47 | Encerrada | Não | Qualquer patologia manifestada nos sistemas construtivos vinculados as áreas comuns devem ser reportadas somente pelo condomínio. Aos condôminos é resguardado apenas as notificações dos problemas particulares os quais ocorrem no próprio apartamento. Portanto, o chamado é atestado como improcedente e encerrado. Pelo fato do problema relatado não ser tratado com o condômino e já está sendo tratado com o condomínio. | Falastin Hani Mansilla Ady | Sistemas hidráulicos | Motobombas, medidores, hidrômetros e outros | Improcedente | Unidade Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 5039 | 172 | 25/09/2024 |  |  | Apto 41 | Lagoa Park >> Bloco B >> 4° pavimento >> Apto 41 | Em Andamento | Não | Estamos novamente com problemas de infiltração no quarto, problema esse já relatado no mês de julho e que não foi resolvido. Tivemos que solicitar a retirado do guarda roupa planejado, devido bolor visível nos acabamentos e dentro do móvel. Marceneiro já nos passou a informação de que algumas peças estão perdidas (vamos solicitar ressarcimento) - estarei encaminhando em anexo. | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5040 | 167 | 25/09/2024 | 10/10/2024 | 15 | Apto 46 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 46 | Encerrada | Não | Sou proprietária do apartamento 46D no edifício Lagoa Park, e estou entrando em contato para relatar um problema grave que identificamos no quarto. Percebemos que há um grande acúmulo de água entrando pela parede, o que nos leva a acreditar que se trata de uma infiltração. A situação está se agravando, pois a pintura está começando a estufar. Nos fizemos alguns vídeos, caso queiram que a gente encaminhe, já que por aqui só podemos incluir fotos. Dada a gravidade e o impacto no ambiente, solicitamos que seja realizada uma vistoria o mais rápido possível para identificar a causa do problema e providenciar o reparo necessário. Estou à disposição para agendar a visita no momento mais conveniente para vocês. | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5041 | 175 | 26/09/2024 | 10/10/2024 | 14 | Apto 44 | Lagoa Park >> Bloco C >> 4° pavimento >> Apto 44 | Encerrada | Não | Está com obstrução de dutos das passagens dos fios de Internet!! O rapaz não conseguiu colocar a Internet em nenhum dos lugares (sala, quarto menor e quarto maior). Na caixa do andar para o apartamento (junto com o fio do interfone) também está obstruída!! | José Renato Stegani | Sistemas Elétricos | Sistemas de canalização acomodação dos condutores e componentes (eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem) | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5050 | 142 | 27/09/2024 | 17/12/2024 | 81 | Apto 34 | Lagoa Park >> Bloco A >> 3° pavimento >> Apto 34 | Encerrada | Não | INFILTRAÇÃO NAS JANELAS DOS QUARTOS, CHAMADOS ANTERIORES NAO RESOLVEU O PROBLEMA,,, JA FORAM FEITOS MAIS DE 5 CHAMADOS,,, QUEBRADO 2X , E NADA ,,,,,,,,,,, | José Renato Stegani | Dúvida | Dúvidas/Reclamações | Improcedente | Duplicado | Não | Não
Lagoa Park | 5053 | 168 | 27/09/2024 | 16/10/2024 | 19 | Apto 46 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 46 | Encerrada | Não | Gostaria de reportar um problema relacionado à estrutura da calha que fica em cima do meu apartamento. Verificamos que a calha está pendurada, fora do lugar. Fico à disposição para agendar uma data e horário para a visita da equipe técnica. | José Renato Stegani | Telhamento | Rufos e calhas | Improcedente | Sistema Construtivo Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 5057 | 144 | 27/09/2024 | 10/10/2024 | 13 | Apto 49 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 49 | Encerrada | Não | O sistema elétrico está fechando curto, junto a isso também existem outros problemas mencionados na vistoria. | José Renato Stegani | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5058 | 178 | 29/09/2024 | 10/10/2024 | 11 | Apto 48 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 48 | Encerrada | Não | Eletroduto de passagem do cabo de internet está obstruído. | José Renato Stegani | Sistemas Elétricos | Sistemas de canalização acomodação dos condutores e componentes (eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem) | Improcedente | Cancelado pelo Cliente | Não | Não
Lagoa Park | 5059 | 179 | 01/10/2024 | 10/10/2024 | 9 | Apto 48 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 48 | Encerrada | Não | Piso da sacada com caimento incorreto. O ralo está localizado no ponto mais alto, sendo assim a água não escoa e fica toda acumulada na sacada. Com isso a água empoça na porta da lavanderia. O ⁠Isolamento da porta da sacada para lavanderia/cozinha foi feito de forma incorreta e está entrando água até quando chove. | José Renato Stegani | Pisos | Revestimentos/acabamento de qualquer natureza inclusive o rejuntamento | Improcedente | Fora de Garantia | Não | Não
Lagoa Park | 5060 | 180 | 29/09/2024 | 10/10/2024 | 11 | Apto 48 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 48 | Encerrada | Não | Disjuntor DR e o disjuntor de entrada 50A desarmam após ligar chuveiro do banheiro social. | José Renato Stegani | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5061 | 181 | 01/10/2024 | 16/01/2025 | 107 | Apto 49 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 49 | Encerrada | Não | Soleira da porta que tem acesso para a sacada está quebrada | José Renato Stegani | Rodapés | Rodapés de quaisquer naturezas | Improcedente | Fora de escopo | Não | Não
Lagoa Park | 5062 | 182 | 02/10/2024 | 10/10/2024 | 8 | Apto 49 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 49 | Encerrada | Não | Estou com problemas de infiltração no no quarto com suíte, acredito que seja um problema sério que possa causar prejuízo após a instalação dos móveis sob medida | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Vedações das fachadas | Improcedente | Sistema Construtivo Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 5063 | 183 | 03/10/2024 | 09/10/2024 | 6 | Apto 49 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 49 | Encerrada | Não | Não tinha uma opção para marcar conforme o pedido. As portas dos quartos não foram entregues com as chaves e uma das portas está estufada e danificada | José Renato Stegani | Dúvida | Dúvidas/Reclamações | Improcedente | Sistema Construtivo Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 5064 | 186 | 07/10/2024 | 17/10/2024 | 10 | Apto 49 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 49 | Encerrada | Não | movel apresenta infiltraçao no quarto com suite | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5072 | 190 | 04/10/2024 | 09/10/2024 | 5 | Apto 42 | Lagoa Park >> Bloco B >> 4° pavimento >> Apto 42 | Encerrada | Não | Porta da sacada para acesso a lavanderia trancada, solicitei chave no atendimento via whatsapp, até o momento não forneceram a chave e nem o chaveiro | José Renato Stegani | Dúvida | Dúvidas/Reclamações | Improcedente | Sistema Construtivo Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 5075 | 193 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 0 | Apto 46 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 46 | Encerrada | Não | As tomadas de um dos quarto não estão funcionando | José Renato Stegani | Sistemas Elétricos | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5079 | 201 | 08/10/2024 | 06/11/2024 | 29 | Apto 32 | Lagoa Park >> Bloco A >> 3° pavimento >> Apto 32 | Encerrada | Não | Quando choveu com um pouco mais de intensidade, a agua sa sacada escorreu para dentro da casa, ai invés de ir para o ralo. | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Vedações das fachadas | Improcedente | Fora de escopo | Não | Não
Lagoa Park | 5084 | 195 | 16/10/2024 | 25/10/2024 | 9 | Apto 49 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 49 | Encerrada | Não | Parede da cozinha abriu uma trinca | José Renato Stegani | Pisos | Pisos de ambientes internos e externos: Camadas não estruturais do sistema de pisos dos ambientes internos, exceto sistema de impermeabilização | Improcedente | Sistema Construtivo Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 5093 | 204 | 18/10/2024 | 07/11/2024 | 20 | Apto 22 | Lagoa Park >> Bloco A >> 2° pavimento >> Apto 22 | Encerrada | Não | Estou entrando em contato para solicitar assistência urgente na garagem número 5 do bloco A. Os pavimentos estão ceder e apresentando ondulações. Apesar de já termos realizado uma intervenção anterior, o problema persiste e se agravou. Agradeço a atenção e aguardo um retorno para resolvermos essa situação. | José Renato Stegani | Pisos | Pisos de ambientes internos e externos: Camadas não estruturais do sistema de pisos dos ambientes internos, exceto sistema de impermeabilização | Improcedente | Unidade Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 5105 | 210 | 23/10/2024 | 17/01/2025 | 86 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Estamos com problema na vaga 5 bloco A Segue as fotos | José Renato Stegani | Pisos | Pavimentação externa à edificação | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5112 | 224 | 22/10/2024 | 06/11/2024 | 15 | Apto 16 | Lagoa Park >> Bloco D >> 1° pavimento >> Apto 16 | Encerrada | Não | Fechadura da porta não está fechando lado de dentro do apartamento | José Renato Stegani | Esquadrias | Esquadrias de alumínio, madeira, aço e PVC | Improcedente | Sistema Construtivo Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 5121 | 228 | 03/11/2024 | 16/01/2025 | 74 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Referente ao Pinheiro, vocês preciso jogar terra naquele pinheiro, estou tendo muito reclamações de água parada e mau cheiro. | José Renato Stegani | Dúvidas, Reclamações ou Elogios | Reclamação | Improcedente | Autorizado Pela Direção | Não | Não
Lagoa Park | 5122 | 243 | 04/11/2024 | 11/12/2024 | 37 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Boa tarde, estamos com problema no Bloco D, sempre quando Chove ficar alagado conforme a fotos | José Renato Stegani | Pisos | Pavimentação externa à edificação | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5123 | 234 | 2024-10-21 |  |  | Apto 42 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 42 | Em Andamento | Não | Marcas de infiltração internas e externas em ambos os quartos | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5129 | 237 | 08/11/2024 | 17/12/2024 | 39 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Boa tarde favor providenciar tampa de concreto no bloco D, está perigoso de um crianças cair. | José Renato Stegani | Pisos | Pavimentação externa à edificação | Procedente | Falha de Produto | Não | Não
Lagoa Park | 5136 | 250 | 10/11/2024 |  |  | Apto 23 | Lagoa Park >> Bloco C >> 2° pavimento >> Apto 23 | Em Andamento | Não | Solicito repara na parede próxima da janela conforme foto em anexo esta tendo infiltração, ocasionando mofo, bolhas na parede e descascamento. | José Renato Stegani | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5144 | 258 | 09/11/2024 | 11/11/2024 | 2 | Apto 16 | Lagoa Park >> Bloco D >> 1° pavimento >> Apto 16 | Encerrada | Não | Janela com má vedação ocasionando infiltração nas paredes causando bolhas na pintura | José Renato Stegani | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5146 | 259 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 1 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Bom dia, estamos Com problemas nos blocos com falta de água. Favor verificar o que está acontecendo. | José Renato Stegani | Sistemas hidráulicos | Motobombas, medidores, hidrômetros e outros | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não | 2575
Lagoa Park | 5148 | 262 | 18/11/2024 | 26/12/2024 | 38 | Apto 32 | Lagoa Park >> Bloco B >> 3° pavimento >> Apto 32 | Encerrada | Não | Passar fio guia pelo cabo do interfone Pq a tubulação está obistruida.para poder ligar internet | José Renato Stegani | Sistemas Elétricos | Sistemas de canalização acomodação dos condutores e componentes (eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem) | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5150 | 264 | 18/11/2024 | 26/12/2024 | 38 | Apto 48 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 48 | Encerrada | Não | Vazamento hidraulico da base do vaso sanitario para o piso (banheiro suíte) | José Renato Stegani | Sistemas hidráulicos | Louça sanitárias (cerâmicas) | Improcedente | Mau uso | Não | Não
Lagoa Park | 5156 | 270 | 02/12/2024 | 11/12/2024 | 9 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Boa tarde, estamos com problema de vazamento na área comum no bloco D, favor verificar | José Renato Stegani | Sistemas hidráulicos | Tubos e suas conexões em prumadas/colunas | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5157 | 267 | 07/12/2024 | 14/01/2025 | 38 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Bom-dia estamos com problema na caixa de esgoto no bloco D favor verificar. | José Renato Stegani | Sistemas hidráulicos | Motobombas, medidores, hidrômetros e outros | Improcedente | Mau uso | Não | Não
Lagoa Park | 5160 | 271 | 09/12/2024 | 17/12/2024 | 8 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Bom dia. Estamos com problema no disjuntor que ligar bomba da rede de esgoto. | José Renato Stegani | Sistemas de automação | Sistemas de automação e supervisão que atuam sobre a operação e o funcionamento de componentes e equipamentos das instalações elétricas e hidráulicas, transportes vertiais e horizontais, exaustão e Motor (portões | Improcedente | Não evidenciada patologia descrita ou nexo causal | Não | Não
Lagoa Park | 5176 | 276 | 14/12/2024 | 16/12/2024 | 2 | Apto 31 | Lagoa Park >> Bloco B >> 3° pavimento >> Apto 31 | Encerrada | Não | Teto do quarto com uma rachadura. | José Renato Stegani | Revestimentos de vedações verticais externas e internas | Pintura interna | Procedente | Passivo Construtivo | Não | Não
Lagoa Park | 5177 | 277 | 16/12/2024 | 23/12/2024 | 7 | Apto 31 | Lagoa Park >> Bloco B >> 3° pavimento >> Apto 31 | Encerrada | Não | Teto da entrada/sala com bolhas | José Renato Stegani | Revestimentos de vedações verticais externas e internas | Pintura interna | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5181 | 286 | 16/12/2024 |  |  | Apto 43 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 43 | Em Andamento | Não | Ao colocar um nivelador de piso para a instalação do piso vinílico, a camada de contrapiso com aspecto poroso realizado pela Valor Real desprendeu/desplacou devido a má aderência do mesmo na laje. Fica visível que a camada de nivelamento da empresa contratada aderiu bem, porem devido ao contrapiso não estar bem aderido acabou se desprendendo. Solicito uma avaliação e reparo com urgência. | José Renato Stegani | Pisos Internos e Externos (Exceto Impermeabilização) | Contrapiso | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5182 | 287 | 16/12/2024 |  |  | Apto 41 | Lagoa Park >> Bloco C >> 4° pavimento >> Apto 41 | Em Andamento | Não | Falta de fio guia para instalação de Internet | José Renato Stegani | Instalações Elétricas | Eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5194 | 297 | 29/12/2024 |  |  | Apto 41 | Lagoa Park >> Bloco B >> 4° pavimento >> Apto 41 | Em Andamento | Não | Olá, Estamos entrando em contato, para solicitar a compensação de um guarda roupa novo, pois abrimos um primeiro chamado em julho de 2024 referente infiltrações no quarto do casal, o qual não foi resolvido o problema (danificando ainda mais o móvel), sendo assim, tivemos que abrir um segundo chamado em setembro. Devido a isso não conseguimos nos mudar para o apartamento desde a abertura do primeiro chamado, ou seja, não chegamos a usar o guarda roupa. Após uma reunião com o nosso marceneiro, onde algumas peças foram condenadas devido ao bolor, o mesmo já nos alertou que após a retirada e a remontagem, o móvel ficará "torto" com avarias. Segue em anexo NF do guarda roupa, bem como fotos do mesmo danificado. Aguardamos retorno o quanto antes para podermos nos mudar. Segue números para resolvermos a situação da melhor forma possível. - Leno (41) 98747-6033 - Karina (41) 98811-7421 | José Renato Stegani | Dúvidas, Reclamações ou Elogios | Ressarcimento | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5195 | 298 | 04/01/2025 | 15/01/2025 | 11 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Bom dia. Estamos com problema da bomba 2, entrado ar e condomínio ficamos sem água. Também estamos com vazamento | José Renato Stegani | Sistemas hidráulicos | Motobombas, medidores, hidrômetros e outros | Improcedente | Duplicado | Não | Não
Lagoa Park | 5202 | 305 | 29/12/2024 | 07/01/2025 | 9 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Boa tarde!! Estamos com Problema no bloco D, possibilidade de calha ou rulfo. Está bem na direção dos registros. | José Renato Stegani | Cobertura | Rufos e calhas | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não | 171
Lagoa Park | 5205 | 308 | 13/01/2025 |  |  | Apto 41 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 41 | Em Andamento | Não | Foi observado nas janelas dos três quartos a presença de umidade/água entrando pelos cantos das janelas em decorrência das chuvas. Além disso uma parede do quarto apresentou sinal de umidade. | José Renato Stegani | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5208 | 311 | 09/12/2024 |  |  | Apto 43 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 43 | Em Andamento | Não | As paredes dos 3 quartos apresentaram infiltrações. Necessito de uma vistoria urgente pata ação imediata para evitar agravar problemas | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Vedações verticais externas | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5211 | 314 | 09/12/2024 |  |  | Apto 43 | Lagoa Park >> Bloco C >> 4° pavimento >> Apto 43 | Em Andamento | Não | Boa tarde! Estou com sério problema no meu apartamento! O teto do meu quarto está formando bolhas por tudo, infiltrando, nesses dias de muita chuva começou aparecer goteiras! Muito preocupante, preciso de uma resposta e um reparo o mais rápido possível | José Renato Stegani | Cobertura | Telhamento | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5212 | 316 | 09/12/2024 | 13/12/2024 | 4 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Boa tarde!! Estamos com Problema na área comum entre bloco A e B garagem está alagadas. | José Renato Stegani | Pisos | Pavimentação externa à edificação | Improcedente | Não evidenciada patologia descrita ou nexo causal | Não | Não
Lagoa Park | 5217 | 320 | 09/12/2024 |  |  | Apto 42 | Lagoa Park >> Bloco A >> 4° pavimento >> Apto 42 | Em Andamento | Não | Infiltrações no teto e também entrada de água pelo piso! | José Renato Stegani | Cobertura | Telhamento | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5218 | 322 | 09/12/2024 |  |  | Apto 42 | Lagoa Park >> Bloco C >> 4° pavimento >> Apto 42 | Em Andamento | Não | Minhas paredes dos dois quartos estão com infiltração, a tinta está descolando da parede e no quarto menor está escorrendo água pela parede | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5235 | 331 | 14/12/2024 | 16/12/2024 | 2 | Apto 41 | Lagoa Park >> Bloco B >> 4° pavimento >> Apto 41 | Encerrada | Não | Estou entrando em contato novamente devido infiltração que não foi resolvida, onde já avisamos o Sr José Renato, pelo WhatsApp da assistência, no dia 8. A infiltração foi na parede lateral do quarto. Outro ponto a ser comentado é sobre o guarda roupa. Foi solicitado um novo orçamento com novo prazo de entrega. Estarei encaminhando foto da infiltração e também o orçamento do guarda roupa. Aguardamos resposta o quanto antes, pois temos urgência para nos mudar. Reafirmando que ainda estamos pegando aluguel devido a esses atrasos. | José Renato Stegani | Rodapés | Rodapés de quaisquer naturezas | Improcedente | Sistema Construtivo Divergente | Não | Não
Lagoa Park | 5238 | 334 | 16/12/2024 | 23/12/2024 | 7 | Apto 22 | Lagoa Park >> Bloco D >> 2° pavimento >> Apto 22 | Encerrada | Não | Ola, bom dia! Apareceu uma trinca no teto da cozinha, ao lado da luminária conforme foto em anexo. Aproveito e coloco mais 2 fotos também de um trincado que ja foi corrigido por vocês e ficou com cor amarelada. Aproveito também e coloco uma foto da parede do quarto menor onde está aparecendo pequenas deformações, conseguem me ajudar verificando esses casos também? Obrigado e ótima semana. Abs Cassio 419996951445 | José Renato Stegani | Revestimentos de vedações verticais externas e internas | Pintura interna | Improcedente | Fora de Garantia | Não | Não
Lagoa Park | 5241 | 337 | 16/12/2024 | 23/12/2024 | 7 | Apto 41 | Lagoa Park >> Bloco B >> 4° pavimento >> Apto 41 | Encerrada | Não | Olá! Entrando em contato para comunicar "nova" infiltração no apartamento. Estamos com problemas na parede lateral, que passou por reparos, no entanto a questão não foi resolvida. Vou encaminhar fotos. | José Renato Stegani | Rodapés | Rodapés de quaisquer naturezas | Improcedente | Duplicado | Não | Não
Lagoa Park | 5242 | 338 | 16/12/2024 | 19/12/2024 | 3 | Apto 41 | Lagoa Park >> Bloco B >> 4° pavimento >> Apto 41 | Encerrada | Não | Estou entrando em contato para informar, que como nos foi solicitado, o marceneiro já passou um novo orçamento e novo prazo de entrega para fabricação de um guarda roupa igual ao nosso, danificado pelas infiltrações. Aguardo um retorno sobre esse assunto! | José Renato Stegani | Dúvida | Dúvidas/Reclamações | Improcedente | Duplicado | Não | Não
Lagoa Park | 5246 | 341 | 18/12/2024 |  |  | Apto 49 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 49 | Em Andamento | Não | Foi observado outros pontos de infiltração no apto o que acabou atrasando a locação do mesmo e causando prejuízo. | José Renato Stegani | Revestimentos de vedações verticais externas e internas | Emboço/Reboco | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5261 | 350 | 29/12/2024 | 03/01/2025 | 5 | Apto 47 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 47 | Encerrada | Não | Bom dia, vossos colaboradores estavam reparando a parte externa do bloco D na sexta-feira, dia 27/12/2024, ocasião em que a chaminé do meu apartamento acabou sendo danificada. Meu marido foi falar com o colaborador, que se apresentou como Eliel. No momento, ele que quis vir verificar e disse e que ia arrumar a chaminé, caso ela tivesse apenas desencaixado, mas preferimos aguardar a avaliação do instalador do aquecedor do apartamento, o qual acabou confirmando, no sábado (28/12/2024), que a chaminé, de fato, foi danificada. Por gentileza, se puderem encaminhar a mensagem para o José ou para alguém que possa resolver, ficarei grata. Aguardo retorno de quais providências serão tomadas por Vossa Empresa e em qual prazo. At.te Thaís Sabrine. | José Renato Stegani | Sistemas de distribuição de gases e fluidos (gás) | Ramais e sub-ramais de gás, incluindo tubulações, centrais e demais componentes | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não
Lagoa Park | 5274 | 371 | 04/01/2025 | 15/01/2025 | 11 | Apto 25 | Lagoa Park >> Bloco D >> 2° pavimento >> Apto 25 | Encerrada | Não | Infiltrações no quarto | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Vedações das fachadas | Improcedente | Não evidenciada patologia descrita ou nexo causal | Não | Não
Lagoa Park | 5275 | 351 | 29/12/2024 | 03/01/2025 | 5 | Apto 34 | Lagoa Park >> Bloco A >> 3° pavimento >> Apto 34 | Encerrada | Não | Vazamento nas 2 janelas dos quartos, parede e acabamento de conserto anterior | José Renato Stegani | Esquadrias | Vedação da interface da esquadria e requadros | Improcedente | Duplicado | Não | Não
Lagoa Park | 5288 | 398 | 08/01/2025 |  |  | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Em Andamento | Sim | Solicitação referente a revisão da vedação de todas as janelas de ventilação das coberturas, buscando evitar a entrada e acumulo de água nas lajes que possam estar causando infiltrações no teto de algumas unidades. | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5289 | 399 | 08/01/2025 |  |  | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Em Andamento | Sim | Chamado referente a revisão e correção do rejunte nos revestimentos cerâmicos(tijoletas) das fachadas de todas as torres para evitar o aparecimento de infiltrações dentro dos apartamentos. | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5296 | 416 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0 | Apto 25 | Lagoa Park >> Bloco D >> 2° pavimento >> Apto 25 | Encerrada | Não | Só confirmando a visita | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Vedações das fachadas | Improcedente | Duplicado | Não | Não
Lagoa Park | 5343 | 429 | 16/01/2025 |  |  | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Em Andamento | Sim | Boa tarde!! Está com problema de vedação na academia. | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5344 | 431 | 18/01/2025 |  |  | Apto 26 | Lagoa Park >> Bloco D >> 2° pavimento >> Apto 26 | Em Andamento | Não | Sou proprietário do apto 26 bloco D do lagoa park, porém não estou morando nele ainda. Na última sexta-feira estive realizando uma visita no apartamento e notei que a janela do banheiro está toda danificada com tinta. Acompanhando pelo grupo do condomínio estive ciente de que colaboradores da valor real estão realizando manutenção na faixada do prédio. Em conversa com o síndico o mesmo me orientou de que o dano causado foi por colaborador/prestador da valor real e que a pouco haviam feito manutenção na faixada que corresponde a minha unidade, em especifico a parta da janela do banheiro. Logo para tal solicito que de pronto haja a devido reparo na janela do meu banheiro visto que o dano foi de responsabilidade do prestador da construtora. Tentei realizar uma limpeza, mas não houve sucesso, por tanto solicito que a construtora tome as devidas providências para troca ou reparo do vidro danificado. Segue foto tirada da parte interna da janela onde nota-se as manchas por tinta ou textura. | José Renato Stegani | Dúvidas, Reclamações ou Elogios | Reclamação | Procedente | Retrabalho | Não | Não
Lagoa Park | 5345 | 433 | 19/01/2025 |  |  | Apto 41 | Lagoa Park >> Bloco B >> 4° pavimento >> Apto 41 | Em Andamento | Não | Olá Apareceu infiltração novamente na parede lateral ao banheiro com essa chuva do final de semana. Nessa parede já foi realizado reparos duas vezes, sem sucesso. Vou encaminhar fotos. Aguardo retorno! Obrigada! | José Renato Stegani | Cobertura (Telhado): Infiltrações pelo Telhado |  | Improcedente | Duplicado | Não | Não
Lagoa Park | 5348 | 438 | 20/01/2025 |  |  | Apto 42 | Lagoa Park >> Bloco B >> 4° pavimento >> Apto 42 | Em Andamento | Não | A parede do quarto esta com infiltração, nessa parede já aconteceu uma manutenção com o mesmo problema há 5 meses, onde foi quebrado um pedaço e aplicado impermeabilizante. Ao que da para perceber a nova infiltração parece entrar pelo rejunte do roda pé, porem o guarda roupas QUE ESTA SENDO DANIFICADO impede de ver melhor onde está acontecendo a infiltração, a agua escorre por baixo do guarda roupas e da cama. Observando a parede ao lado de fora do apartamento, é possível ver o grande acumulo de água, que ao secar com pano e torce-lo se tem um grande volume de água. Para o guarda roupas danificado entrarei com pedido de ressarcimento, peço que a parede externa e interna seja mais uma vez impermeabilizada da forma correta e segura, afim de evitar novos danos! | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5358 | 439 | 20/01/2025 |  |  | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Em Andamento | Sim | Bom dia!! Piso quebrado no elevador do bloco D, vamos precisar trocar. | José Renato Stegani | Revestimento de Paredes: Revestimento Cerâmico, Pedras Naturais entre outros | Vedações das fachadas | Improcedente | Mau uso | Não | Não
Lagoa Park | 5360 | 440 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 0 | Área Comum | Lagoa Park >> Área Comum | Encerrada | Sim | Bom dia!! Estamos com problema de infiltração no bloco de D, vindo do telhado. | José Renato Stegani | Cobertura | Telhamento | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5362 | 442 | 20/01/2025 |  |  | Apto 23 | Lagoa Park >> Bloco B >> 2° pavimento >> Apto 23 | Em Andamento | Não | Bom dia, tudo bem? Ontem dia 19/01, realizamos uma visita em nosso apartamento no qual ainda não estamos morando, e nos deparamos com infiltração no quarto do meio, ja tivemos problema com infiltração logo que pegamos as chaves do AP, porém foi resolvido, só que agora voltou a acontecer, mas somente no quarto do meio, antes estava em ambos os quartos, vou encaminhar as fotos para melhor entendimento. | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5364 | 444 | 20/01/2025 |  |  | Apto 49 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 49 | Em Andamento | Não | Foi observado outro ponto de infiltração na parede do quarto com suíte, causando problemas para o inquilino | José Renato Stegani | Vedações verticais externas | Camada de revestimento que faz parte do sistema de vedação | Procedente | Perda de Estanqueidade | Não | Não
Lagoa Park | 5363 | 445 | 20/01/2025 |  |  | Apto 49 | Lagoa Park >> Bloco D >> 4° pavimento >> Apto 49 | Em Andamento | Não | No o chuveiro da suíte está entrando energia em um fio só, no quadro tá 220V, mas só chega uma fase no chuveiro | José Renato Stegani | Sistemas Elétricos: Componentes Elétricos (Falhas de Produto) | Componentes dos circuitos elétricos | Procedente | Falha de Instalação | Não | Não